Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр»

с.Большая Черниговка муниципального района

Большечерниговский Самарской области

Структурное подразделение «Детский сад №2»,

реализующее программы дошкольного образования

КНИЖКИН ДОМ

Паспорт

образовательного социально-ориентированного проекта

во второй младшей группе по реализации задач «Речевое развитие»

2014 г.

Актуальность  формирования книжной культуры  у воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО обусловлена тем, что вопросы приобщения дошкольников к художественной литературе занимают важное место в современной отечественной педагогике. В начале XXI века многочисленные проблемы модернизации общества сказались на возможностях доступа к культуре и образованию, что отразилось как на чтении взрослых, так и на детском чтении. На процесс чтения оказывает существенное влияние мощное развитие аудиовизуальных средств информации. Все чаще первое знакомство детей с классической литературой происходит через Интернет и телевизор. Становится очевидным, что на современном этапе вопросы воспитания у детей интереса к художественной литературе требуют повышенного внимания со стороны педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Наблюдения педагогов СП «Детский сад № 2» выделяют следующие проблемы в области формирования книжной культуры:

-снижение интереса воспитанников младшего дошкольного возраста к книге;

- сокращение доли чтения и структуре свободного времени детей в связи с высокой занятостью родителей на производстве;

-  отсутствие детского книжного уголка в домашних условиях;

- низкий уровень компетентности родителей в области значимости детского чтения для всестороннего развития личности ребёнка младшего дошкольного возраста.

В связи с этим становится очевидным разработка проекта «Книжкин дом», поскольку взаимодействие в системе «воспитатель-ребёнок-родитель» в рамках проектной деятельности предполагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка, и является эффективным способом, позволяющим построить образовательный процесс с учетом интеграции различных видов детской деятельности.

Цель проекта - развитие устойчивого интереса к книге воспитанников младшего дошкольного возраста через создание условий для активного использования опыта детей в их творческой деятельности (создание книжного уголка).

Задачи проекта:

- способствовать формированию интереса к книгам, произведениям художественной литературы;

- воспитывать умение слушать и понимать литературные произведения разных жанров, эмоционально откликаться на воображаемые события;

- формировать умение рассматривать книжные иллюстрации, соотносить их с текстом произведения;

- развивать элементы творчества, развивать умение  использовать прочитанное в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым);

- побуждать к активным действиям в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, формировать начальные предпосылки поисковой деятельности;

- создать новый книжный уголок;

- воспитывать навык аккуратного обращения с книгой.

Ведущий вид деятельности – коммуникативная.

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». «Физическое развитие».

Тип проекта – исследовательско-творческий.

Практическая значимость проекта – достижение образовательного стандарта; укрепление родительско-детских отношений.

Руководитель проекта: Лукашевич Т.С.

Участники: воспитатель Искрина Т.А., музыкальный руководитель Федосеева О.Н., воспитанники второй младшей группы, их родители.

Срок реализации – 1.12.2014-19.12.2014 г.

Планируемые результаты:

Для детей:

- проявляют интерес к книгам, в том числе и в самостоятельной деятельности;

- умеют слушать и понимать литературные произведения разных жанров, эмоционально откликаются  на воображаемые события;

- используют полученный литературный опыт в игровой деятельности, в изобразительной (рисовании, лепке, аппликации) деятельности, в процессе самообслуживания и общения со взрослым;

- участвуют в театрализованных этюдах в процессе совместной деятельности со взрослым и сверстниками;

- имеют представления о  книжном уголке;

- знают и применяют правила обращения с книгой.

Для родителей:

- понимают важность литературного чтения для всестороннего развития личности ребёнка;

- создают книжный уголок в домашних  условиях;

- уделяют больше времени на чтение художественных произведений детям;

- принимают активное участие в совместных мероприятиях (экскурсиях, творческих мастерских, конкурсах, развлечениях в рамках темы проекта и т.д.).

Для педагогов:

- организуют самообразование в вопросах литературного образования детей младшего дошкольного возраста;

- внедряют новые формы организации детской деятельности в рамках формировании книжной культуры воспитанников;

- повышают профессиональный уровень в области методики приобщения младших дошкольников к художественной литературе;

- накапливают и систематизируют методический материал по теме «Формирование книжной культуры детей младшего дошкольного возраста».

Диагностический инструментарий: анкета для родителей.

Этапы реализации проекта

I.Организационно-подготовительный:

- постановка цели и задач совместной деятельности;

- подбор дидактической и методической литературы;

- разработка диагностического инструментария;

- составление перспективного плана реализации проекта;

II. Основной этап:

- создание книжного уголка;

- организация тематических бесед с воспитанниками;

-организация цикла НОД по теме проекта;

- организация восприятия произведений художественной литературы в книжном уголке;

- организация изобразительной деятельности воспитанников;

- организация взаимодействия с родителями ( изготовлении памяток, оформление информационных стендов, организация групповых консультаций, творческих мастерских и др.)

III. Заключительный этап:

- Открытый показ НОД «Путешествие по сказкам К.И.Чуковского»;

- презентация проекта на тематическом педсовете.

Перспективный план реализации проекта

| Сроки | Для воспитанников | Для родителей | Для педагогов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12.2014г. | Обсуждение любимой книги | Анкетирование «Роль книги в развитии малыша» | Постановка цели, задач совместной деятельности; Отбор дидактического материала, методического материала. |
| 2.12.2014 г. | Экскурсия в старшую группу с целью просмотра книжного уголка | Изготовление книжек- малышек для книжного уголка | Разработка цикла НОД |
| 3.12.2014 г. | Беседа «Как нужно обращаться с книгой» | Создание книжного уголка дома | Оформление книжного уголка |
| 4.12.2014 г. | Чтение произведений А. Барто в книжном уголке |  | Изготовление памятки для родителей «Как читать ребёнку 3-х летнего возраста» |
| 5.12.2014 г. | Рисование и лепка героев произведений А. Барто |  | Оформление выставки детских работ |
| 8.12.2014 г. | Аппликация «Приглашение для родителей в групповую библиотеку» |  | Оформление памятки «Какие книги нужно читать малышам» |
| 9.12.2014 г. | Беседа «Каким должен быть книжный уголок» | Родительское собрание на тему «Воспитываем будущего читателя» |  |
| 10.12.2014 г | Организация мастерской по ремонту книг |  |  |
| 11.12.2014 г | Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» | Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Библиотека» - читательские формуляры, вывеска «Библиотека», портреты детских писателей | Изучение интернет-ресурсов на предмет инновационных материалов по литературному образованию воспитанников младшего дошкольного возраста |
| 12.12.2014 г | Изготовление стенгазеты «Аукцион пословиц и поговорок о книге» |  | Изготовление картотеки речевых игр |
| 15.12.2014 г | Чтение произведений К.И. Чуковского | Мастер-класс для родителей «Как устроить книжный уголок» |  |
| 16.12.2014 г | Рисование и лепка героев К.И, Чуковского | Изготовление атрибутов для открытого показа НОД «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского | Оформление выставки детских работ |
| 17.12.2014 г | НОД | Беседы по прочитанным произведениям | Оформление выставки детских работ |
| 18.12.2014 г | Речевые игры в книжном уголке | День открытых дверей, участие в речевых играх в книжном уголке | Систематизация накопленных материалов путём создания информационных папок «Формирование книжной культуры у детей младшего дошкольного возраста» |
| 19.12.2014 г | Открытый показ НОД «Путешествие по сказкам К.И.Чуковского» |  |  |

Условия, обеспечивающие достижение образовательного стандарта:

Материально-технические: детские книги, материал для оформления, фломастеры, ватманы, мультимедийный проектор, магнитофон, дверной звонок,  оборудование для изобразительной деятельности,принтер, ПК, скотч, листы белой бумаги для ремонта книг.

Диагностико-дидактические: индивидуальные карты наблюдений за деятельностью воспитанников, анкеты для родителей, план-конспекты НОД, картотека речевых игр, художественная литература.

Методические: ООП СП «Детский сад № 2»

Кадровые: воспитатели, музыкальный руководитель.

Список используемых источников

- Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – М.: Линка-пресс, 2003.

- Дунаева Н. О значении художественной литературы в формировании личности ребенка. // Дошкольное воспитание. - 2007. №6. – С 35-40.

- Знакомим дошкольников с литературой. / О. С. Ушакова – Москва 2008.

- В.Маркова, Л.Трегубова. Только книга может обогатить мир ребенка.//Дошкольное воспитание. -2009. №6. -С.62-69

- Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации. / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., «Детство-Пресс», 2007.

- Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. / Л. С. Киселева, Т. А. Данилина. – Москва 2008.

- Интернет-ресурсы.