Дорожная карта реализации регионального проекта «Здоровый дошкольник»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Модуль «Футбол в детском саду» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Внедрение в педагогическую практику методических рекомендаций «Обучение игре в футбол старших дошкольников» (программа занятий по физической культуре для старших дошкольников с элементами футбола) | Сентябрь 2015 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Разработка программы клуба «Юные футболисты» | Сентябрь 2015 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Проведение семинара-практикума для педагогов «Футбол в детском саду» | Ноябрь 2015 |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Участие в областном семинаре-консультации «Футбол в детском саду» | Май 2016 |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Участие в областном семинаре-консультации «Физическое развитие дошкольников» | Май 2017 |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Оформление наглядной агитации в МБДОУ и филиалах по приобщению детей к ЗОЖ | Август 2015 |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Создание клуба «Юные футболисты» в МБДОУ | ……………2015 |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Организация викторины со старшими дошкольниками «Футбол – интересная игра» | ежегодно в мае |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Участие в муниципальных соревнованиях дошкольных образовательных организаций по играм с элементами футбола «Школа мяча» | ……. |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Участие в областной выставке детских рисунков «Мы играем в футбол» | Февраль 2016 |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Неделя соревнований среди групп детей старшего дошкольного возраста по мини футболу | Ежегодно июнь |  |  |  |
| 1.12. |  |  | Проведение консультаций для родителей о приобщении детей к игре в футбол | Ежегодно апрель |  |  |  |
| 1.13. |  |  | Проведение родительских собраний с тематикой «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» | Ежегодно март |  |  |  |
| 1.14. |  |  | Организовать практикум для родителей «Обучаем дошкольников игре в футбол» | Май-июнь 2015 |  |  |  |
| 1.15. |  |  | Организация работы клуба для родителей «Азбука здоровья» | Ежегодно 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.16. |  |  | Участие в муниципальном мини чемпионата дошкольных образовательных организаций по футболу | 2016-2017 |  |  |  |
| 1.17. |  |  | Совместное детско-родительское образовательное событие «Подготовка альбома о футболе» | Март 2016 |  |  |  |
| 1.18. |  |  | Просмотр телевизионных спортивных соревнований по футболу | По программе ТВ |  |  |  |
| 1.19. |  |  | Участие в муниципальном фестивале детских клубов «Юные футболисты» | Апрель 2016 |  |  |  |
| 2. Модуль «Танцующий детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка примерной дополнительной образовательной программы по хореографии (развитие музыкально-ритмических движений дошкольников) |  | Сентябрь 2015 |  |  |  |
| 2.2. |  | Реализация методических рекомендаций по созданию клубов «Любители танца» и гостиных «Танцуем вместе» в дошкольных образовательных организациях |  | Сентябрь 2015 |  |  |  |
| 2.3. |  | Разработка методических рекомендаций для родителей по развитию музыкально-ритмических движений детей |  | Октябрь 2015 |  |  |  |
| 2.4. |  | Участие музыкальных руководителей и воспитателей в областных семинарах-практикумах по обучению детей элементам хореографии |  | Декабрь 2015 |  |  |  |
| 2.5. |  | Участие в областном семинаре-консультации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций по вопросам музыкального воспитания дошкольников |  | Ноябрь 2016 |  |  |  |
| 2.6. |  | Участие в областном конкурсе программ дополнительного образования для дошкольников по хореографии |  | Апрель 2016 |  |  |  |
| 2.7. |  | Участие в эстафете для музыкальных руководителей «Мастер-класс по народным танцам» |  | Декабрь 2015 - март 2016 |  |  |  |
| 2.8. |  | Организация практикума для музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по обучению дошкольников музыкально-ритмическим движениям |  | В течение 2016 года |  |  |  |
| 2.9. |  | Участие дошкольников в муниципальном танцевальном конкурсе «Утренняя звезда» |  | Ежегодно в июне |  |  |  |
| 2.10. |  | Проведение литературно-музыкальных утренников: «Русские народные танцы», «Танцы народов мира», «Наши любимые танцы» и др. |  | В течение 2016 года |  |  |  |
| 2.11. |  | Организация деятельности клубов «Любители танца» (для детей старшего дошкольного возраста, родителей и педагогов) |  | По 2 раза в месяц |  |  |  |
| 2.12. |  | Участие в муниципальном фестивале клубов «Любители танца», созданных в дошкольных образовательных организациях |  | ….. |  |  |  |
| 2.13. |  | Организация детско-взрослых образовательных событий: гостиная для родителей и детей «Танцуем вместе» |  | Ежемесячно |  |  |  |
| 2.14. |  | Проведение консультаций для родителей о роли музыкально-ритмических движений в развитии ребёнка-дошкольника |  | Ежеквартально |  |  |  |
| 2.15. |  | Подготовка и проведение тематических занятий по музыке с детьми в дошкольных образовательных организациях (тема «Развитие музыкально-ритмических движений») |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 2.16. |  | Организация тематических выставок на стендах для родителей в дошкольных образовательных организациях «Музыка и движение» |  | Ежеквартально |  |  |  |
| 2.17. |  | Организация деятельности музыкально-литературной гостиной в дошкольных образовательных организациях |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 2.18. |  | Проведение педагогического совета в дошкольных образовательных организациях «Музыка и движение. Воспитание у дошкольников интереса к музыке» |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  | Участие в областном конкурсе детских рисунков «Танцуем вместе» |  | Июнь 2017 |  |  |  |
| 3 Модуль «Моё здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Использование в работе методических рекомендаций по проведению в МБДОУ тематических дней «Моё здоровье», «Я и спорт» | Ежемесячно |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Использование региональной образовательной программы «Здоровый дошкольник» в новой, соответствующей ФГОС ДО, редакции | Постоянно 2016-2017 |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Организация мониторинга заболеваемости и физического развития детей в дошкольных образовательных организациях | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Использование методических рекомендаций по выявлению уровня сформированности детских представлений о ЗОЖ | Один раз в год |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Организация работы музея спорта в МБДОУ | Начиная с апреля 2015 |  |  |  |
| 3.6. |  |  | Использование методических рекомендаций по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) в дошкольных образовательных организациях по приобщению дошкольников к ЗОЖ | Начиная с октября 2015 |  |  |  |
| 3.7. |  |  | Участие в областном семинаре-консультации на тему «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» | Февраль 2016 |  |  |  |
| 3.8. |  |  | Участие в областном web-педагогическом совете «Здоровый дошкольник» | Март 2017 |  |  |  |
| 3.9. |  |  | Участие в областных web-семинарах для педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.10. |  |  | Создание детско-родительских клубов: «Грация и пластика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Азбука здоровья», «Юные богатыри», «Лечебная физкультура», «Юные звёздочки спорта», «Юные футболисты». | …… |  |  |  |
| 3.11. |  |  | Участие в областной научно-практической конференции «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» | Октябрь 2017 |  |  |  |
| 3.12. |  |  | Участие в областной выставки лучшего нестандартного оборудования для физического развития дошкольников | Ноябрь 2016 |  |  |  |
| 3.13. |  |  | Участие в областном конкурсе на лучший перспективный план работы по познавательному развитию дошкольников (формирование у дошкольников представлений о ЗОЖ) | Декабрь 2016 |  |  |  |
| 3.14. |  |  | Участие в муниципальных соревнованиях дошкольных образовательных организаций «Малые зимние олимпийские игры» |  |  |  |  |
| 3.15. |  |  | Участие в областном конкурсе на лучший конспект-сценарий спортивного праздника в дошкольной образовательной организации | Февраль 2016 |  |  |  |
| 3.16. |  |  | Проведение детско-родительских образовательных событий: физкультурные досуги и праздники в МБДОУ и филиалах | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.17. |  |  | Проведение детско-родительских образовательных событий: прогулки и походы | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.18. |  |  | Проведение психогимнастики, коррегирующей гимнастики занятий по физической культуре | Еженедельно |  |  |  |
| 3.19. |  |  | Проведение детско-родительских образовательных событий: физкультурный марафон | 2015-2017 |  |  |  |
| 3.20. |  |  | Организация в МБДОУ и филиалах двигательного режима | Ежедневно |  |  |  |
| 3.21. |  |  | Организация закаливания детей в | Ежедневно |  |  |  |
| 3.22. |  |  | Организация сбалансированного питания детей | Ежедневно |  |  |  |
| 3.23. |  |  | Организация лечебно-профилактических мероприятий с детьми | По графику медицинского работника |  |  |  |
| 3.24. |  |  | Проведение диагностики физического развития детей | 3 раза в год |  |  |  |
| 3.25. |  |  | Оформление паспортов здоровья и индивидуальных программ физического развития дошкольников | 3 раза в год |  |  |  |
| 3.26. |  |  | Проведение непосредственно-образовательной деятельности в форме занятий по познавательному развитию дошкольников с тематикой ЗОЖ во всех дошкольных группах | Ежемесячно |  |  |  |
| 3.27. |  |  | Проведение детско-родительских образовательных событий: олимпиада по физическому развитию дошкольников. | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.28. |  |  | Выпуск журнала для родителей «Здоровье для всех» | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.29 |  |  | Организация работы музея спорта | Еженедельно |  |  |  |
| 3.30. |  |  | Организация детско-взрослых образовательных событий: акции здоровья в дошкольных образовательных организациях: «Безопасность», «Береги свои зубы», «Мы хорошо слышим и видим», «День подвижных игр», «Движение – это жизнь», «Лыжи в детском саду», «Спортивные игры» и пр. | Ежеквартально |  |  |  |
| 3.31. |  |  | Подготовка и проведение педагогического совета «О сотрудничестве с социальными партнёрами по физическому развитию дошкольников» | ….. |  |  |  |
| 3.32. |  |  | Организация часов родительской грамотности в образовательных организациях (консультации: «Как научить ребёнка чистить зубы», «Утренняя гимнастика с детьми дома», «Закаливание детей раннего и дошкольного возраста», «Организация сбалансированного питания дошкольников» и пр.) | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 3.33. |  |  | Участие в малых летних олимпийских играх с детьми старшего дошкольного возраста среди дошкольных образовательных организаций на муниципальном уровне | ….. |  |  |  |
| 4. Мониторинг результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Тестирование родителей на предмет сформированности представлений о ЗОЖ и приобщении дошкольников к ЗОЖ (ежегодно). Подготовка итоговой справки. |  |  | Ежегодно |  |  |  |
| 4.2. | Участие в компьютерном тестировании слушателей курсов повышения квалификации: содержание представлений педагогов по вопросам физического развития детей и приобщения дошкольников к ЗОЖ (ежегодно). Подготовка итоговой справки. |  |  | 1 раз в три года |  |  |  |
| 5. Информационное и организационное сопровождение проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Презентация проекта «Здоровый дошкольник» педагогическим работникам МБДОУ |  |  | …. |  |  |  |
| 5.2. | Создание проектного офиса в МБДОУ |  |  | …. |  |  |  |
| 5.3. | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет (на сайте МБДОУ) |  |  | Ежемесячно |  |  |  |
| 5.4. | Заслушивание отчётов о реализации проекта в проектном офисе МБДОУ |  |  | Ежеквартально |  |  |  |
| 5.5. | Разработка и публикации материалов проекта в печатных СМИ района |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Отчёт о реализации проекта на муниципальном и региональном уровне |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7. | Участие в областном конкурсе на лучшую реализацию проекта «Здоровый дошкольник» в дошкольных образовательных организациях |  |  | Ноябрь 2017 |  |  |  |