Инновационный проект МДОУ №13 г. Свирска

Тема: «Звездная семейка»

Целевая группа: родители воспитанников МДОУ №13 г. Свирска

Проблема проекта: недостаточная заинтересованность родителей жизнью своих детей в условиях детского сада и как следствие – низкий процент участия родителей в мероприятиях ДОУ

Цель проекта: мотивация родителей МДОУ №13 для приобретения успешного опыта взаимодействия семьи и детского сада

Инновационная форма: фестиваль песни  «Звездная семейка»

Этапы проекта:

- Формирование замысла проекта (декабрь 2013)

- Разработка проекта (январь – март 2014)

- Реализация проекта (апрель - май 2014)

Мероприятия в рамках проекта:

| Этапы | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование замысла проекта | Создание проектной команды | декабрь | Проект – менеджер Подрезова Е.Г. Координатор проекта – Иванова Е.П. |
|  | Заседание проектной группы по разработке проекта |  |  |
|  | Создание электронной презентации проекта |  |  |
|  | Распределение обязанностей в проектной группе, разработка положений о семейных конкурсах, для выявления претендентов для фестиваля «Звездная семейка» |  | Проектная группа |
| Разработка проекта | Презентация проекта для педагогов МДОУ №13 | 14 января | Проект – менеджер Подрезова Е.Г. |
|  | Установочный семинар для педагогов МДОУ №13 по реализации проекта «Звездная семейка» | 20 января | Координатор проекта – Иванова Е.П. |
|  | Распределение групп, ответственных за проведение семейных конкурсов | Конец января - начало февраля | Проектная группа |
| Реализация проекта | Проведение серии семейных конкурсов для выявления претендентов для фестиваля «Звездная семейка» - «Давайте познакомимся!» - конкурс статей о семейном воспитании для блога учреждения, для детсадовской газеты; - «Музыкальная семейка» - конкурс семейных стенгазет - Конкурсное прослушивание «Звездная семейка»; | февраль – начало мая | Проектная группа, зам. заведующей по ВМР Иванова Е.П., проект – менеджер Подрезова Е.Г.., воспитатели групп |
|  | Подведение итогов конкурса, выявление победителей | 6-8 мая | Жюри конкурса, |
|  | Фестиваль «Звездная семейка» на общем родительском собрании – празднике, объявление и награждение победителей. | 23 мая | Администрация МДОУ №13, проектная группа, родительский комитет. |

Уникальность

- Новая форма взаимодействия с родителями;

- Проект – долгожитель;

- Выделение «звёздных семей» можно осуществлять по разным направлениям, и поэтому предоставляется возможность коллективу детского сада продуктивно взаимодействовать с большим количеством семей.

Необходимые ресурсы – кадровый потенциал проектной группы, воспитатель по изодеятельности для оформления стены конкурсными материалами (статьи о семейном воспитании, стенгазеты), оформление зала для проведения фестиваля «Звездная семейка»

Прогрессивность

- Смена родительского состава продляет жизнь проекту и поэтому всегда будут «звёздные семьи»;

- Фестиваль можно сделать межсадовским конкурсом.

Вероятность успеха проекта

- 100%, т.к. в детском саду всегда найдутся семьи, которые внесли свой вклад в развитие дошкольного учреждения;

- Педагоги заинтересованы разнообразить работу с родителями;

Интеграция проекта с другими проектами

- Данный проект  -  итог  реализации семейных проектов по разным направлениям;

- Проект является одним из способов достижения цели, поставленной на этот учебный год;

Социально – экономический эффект

При малых затратах создаются прочные механизмы партнёрства между родителями и ДОУ.

Психологический комфорт всех участников проекта

Этот проект удобен педагогам:

- Вносит разнообразие в рутинную работу с родителями

- Предлагаемые формы работы разработаны проектной группой и поэтому не надо тревожиться и что – то выдумывать

- Повышает авторитет в глазах родителей

- Даёт возможность  проявить себя в межаттестационный период

Этот проект нужен родителям:

- Повышает авторитет  родителей в глазах собственного ребёнка

- Позволяет занимать активную жизненную позицию

- Укрепляется семья – как важная ячейка общества

Дети благодаря проекту:

- Могут испытывать чувство гордости за своих родителей

- Становятся активными участниками

Риски

- Занятость родителей

- Категоричный отказ от участия в мероприятиях детского сада

- Непринятие педагогами целей проекта

Авторы:

Иванова Е.П. – зам. Заведующей

Подрезова  Е.Г. – музыкальный руководитель

Список использованной литературы:

- Загвязинский В.И., Поташник М.М. Как учителю подготовить и провести эксперимент: методическое пособие.-  М.: Педагогическое общество России, 2005.-

- Поташник М.М. Как подготовить проект на получение грантов: методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2005

- Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности).- М.: Эгвест, 2004.

- Воронина Е.В. Инновационный проект образовательного учреждения. – М., 2008

- Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташника. - М.: Новая школа, 1994.