МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА»

р.п. Самойловка Саратовской области

# «Утверждаю»

# Заведующая МБ ДОУ д\с «Берёзка»

# ____________Т.И. Фоменко

Социальный  проект

«Сказочный остров»

(долгосрочный (март 2014-сентябрь 2016 гг.)

Автор:

воспитатель средней группы № 2 Носко Ю.В.

2014-16 гг..

### Актуальность.

### Интегративным результатом реализации общеобразовательной программы ДО является создание образовательной среды, обеспечивающие полноценное развитие детей, высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей, гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.

### Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего  воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует внесению новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать педагогический процесс.

### Таким образом, проект благоустройства решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулки детей. А также используется в целях активизации творческого потенциала педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных учреждениях, по формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики при благоустройстве территорий ДОУ.

### Теоретический аспект проекта:

### Долгосрочный социальный проект: «Сказочный остров»

### Направление деятельности проекта:

### Благоустройство и декоративное оформление участков, игровых площадок, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными и игровыми формами территории закрепленной за воспитателями  группы «Звездочка».

### Участники проекта:

### воспитатели,  родительская общественность.

### Сроки реализации проекта:

### март 2014г.-сентябрь 2016г.

### Цель проекта:

### Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории дошкольного учреждения.

### Идея создания социального проекта в ДОУ легла в основу следующих задач проекта:

### Создание своего «образа» территории, закрепленной за группой «Звездочка»

### Создание комфортных условий для развития личности ребенка

### Активизация творческого потенциала воспитателей группы

### Создание единого пространства детей, педагогов, родителей

### Ожидаемые результаты:

### Благоустройство территории в соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ

### Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей

### Привлечение родителей, общественности к благоустройству территории

### Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, воспитанников

### Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, имиджа дошкольного учреждения в микрорайоне

### Повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей

### Гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного)

### Сроки реализации и критерии оценки эффективности:

| № | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта | Март 2014г. |
| 2 | Проектировочный | Построение схемы-эскиза благоустроенной территории | Апрель 2014г. |
| 3 | Практический | Реализация проекта | май 2014-сентябрь 2016г. |
| 4 | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Сентябрь 2014г.- май 2015г., июнь 2016г.-сентябрь 2016г. |
| 5 | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития | Сентябрь 2014г., сентябрь 2015г., сентябрь 2016г. |

План мероприятий подготовительного этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа состояния закрепленного участка на территории детского сада. Детальное обследование | Заведующий, воспитатель Носко Ю.В. | Сентябрь 2013г. |
| 2 | «Проектирование по благоустройству игрового участка группы «Звездочка»» | Заведующий, воспитатель, родительский комитет | Октябрь 2013г. |
| 3 | Родительское собрание «Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории» | Воспитатель Носко Ю.В., родители | Ноябрь 2013г. |

### План мероприятий проектировочного этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Сказочный остров»- составление плана озеленения и благоустройства территории детского сада | Воспитатель Носко Ю.В. заведующая Фоменко Т.И. | Декабрь 2013- март 2014г. |

### План мероприятий практического этапа

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение семян и выращивание рассады или ее приобретение | Воспитатели, родители |
| 2 | Акция «Чистый двор» по благоустройству территории детского сада | Воспитатели, дети, родители |
| 3 | Обработка почвы и посадка рассады овощных, цветочных культур, оформление и проектировка клумб | Воспитатели, пом.воспитателя, дети |
| 4 | Уход за посаженными цветочными, овощными культурами | Воспитатели, пом.воспитателя, дети |
| 5 | Реконструкция имеющих малых архитектурных форм (покраска, посильный ремонт своими силами) | Воспитатели, пом.воспитателя |
| 6 | Покраска ограждений участков и игровых построек сказочными сюжетами, мультипликационными героями. | Воспитатели, пом.воспитателя, родители |

### Предполагаемые результаты, их социальная значимость

| № | Предполагаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории в соответствии с приоритетным направлением |
| 2 | Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры |
| 3 | Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, закрепленной за группой «Звездочка» |
| 4 | Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей |
| 5 | Привлечение родителей, педагогов, общественности к благоустройству территории |