## Slide 1: Индивидуальный проект в соответствии с требованиями ФГОС Марчик Светлана Артуровна учитель математики Лицей №7 г.Саяногорск

## Slide 2: Индивидуальный проект
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность .
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, оценка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле.

## Slide 3: Проект – это пять «П»:
1. Проблема
2. Проектирование (планирование)
3. Поиск информации
4. Продукт (создание проектного продукта)
5. Презентация проектного продукта

## Slide 4: Функции руководителя проекта
определяет задание на выполнение итогового индивидуального проекта
составляет индивидуальный план реализации проекта
оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы
проводит систематическое консультирование
проверяет выполнение работы ( по частям или в целом)
даёт краткий письменный отзыв о работе

## Slide 5: Результатом (продуктом) может быть :
письменная работа
авторская художественная творческая работа
материальный объект
отчетные материалы по социальному проекту

## Slide 6: Этапы разработки учебного проекта:

## Slide 7: Сентябрь
Подготовительный - мотивация, целеполагание, осознание проблемной ситуации, выбор предмета, темы, постановка цели проекта.

## Slide 8: Октябрь
Проектировочный - общее планирование, построение конкретного плана деятельности, распределение заданий в работе с учетом выбранной позиции.

## Slide 9: Ноябрь, декабрь
Практический - исследование проблемы, темы, сбор и обработка данных, получение нового продукта, результата проектной деятельности за счет выполнения определенных действий, интерпретации результатов, возможно графическое представление результатов, оформление документации.

## Slide 10: Январь
Аналитический - сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы.

## Slide 11: Февраль, март
Контрольно-корректировочный - анализ успехов и ошибок, поиск способов коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с реальным состоянием дел.

## Slide 12: Апрель
Заключительный - представление содержания работы, обоснование выводов, защита проекта.

## Slide 13: Состав материалов ИИП
Продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм.
2. Краткая пояснительная записка к проекту с указанием:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников;
г) для конструкторских проектов включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов от реализации проекта;
3. Краткий отзыв руководителя проекта

## Slide 14: Оформление текста должно отвечать следующим требованиям
формат бумаги – А 4;
- цвет бумаги – белый;
- цвет основного текста – черный;
- цвет заголовков, выделений, схем, рисунков и т.д. – произвольный;
- шрифт – Times New Roman размером 14 пт;
- межстрочный интервал – одинарный;
- поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху – 15 мм, снизу – 15 мм;
- выравнивание – по ширине страницы;
- страницы должны быть пронумерованы.

## Slide 15: Перечень возможных выходов проектной деятельности:
- Тематическая выставка
- Рекламный буклет (например: для Новогодней выставки)
- Сценарий праздника
- Видеофильм (например: «Наши таланты»)
- Фантастический проект (например: «Город моей мечты»)
- Костюм (показ собственных моделей)
- Музыкальное произведение (собственного сочинения)
- Оформление кабинетов (например, проект стендов)
- Конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например: краеведческий уголок в кабинете)
- Прогноз развития ситуации (например: экологический проект) и пр.

## Slide 16: Критерий «Способность к самостоятельному приобретению знаний»
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора (0 баллов)
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности к работе, не использовал возможности творческого подхода (1балл)
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества (2 балла)
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта (3 балла)

## Slide 17: Критерий «Сформированность предметных знаний и способов действий»
Тема проекта не раскрыта. Использована не соответствующая теме и цели проекта информация(0 баллов)
Тема проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы (1 балл)
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников (2 балла)
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы. Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников (3 балла)

## Slide 18: Критерий «Сформированность регулятивных действий»
Цель не сформулирована (0 баллов)
Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует (1 балл)
Цель сформулирована, дан схематичный план ее достижения (2 балла)
Цель сформулирована, ясно описана, дан подробный план ее достижения (3 балла)

## Slide 19: Сформированность коммуникативных действий»
Презентация не проведена (0 баллов )
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию(1 балл)
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента (2 балла)
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в рамки регламента (3 балла)

## Slide 20: Экспертный оценочный лист
ФИ обучающегося | Класс | Критерий «Способность к самостоятельному приобретению знаний» (максимум 3 балла) | Критерий «Сформированность предметных знаний и способов действий» (максимум 3 балла) | Критерий «Сформированность регулятивных действий» (максимум 3 балла) | Критерий «Сформированность коммуникативных действий» (максимум 3 балла) | Количество баллов | Оценка
4 балла- «удовлетворительно» 7-9 - «хорошо» 10-12 – «отлично»

## Slide 21: Темы проектов 2014-2015г.
Геометрические формы в искусстве (архитектура)
Дроби и музыка. Геометрический вальс.
Симметрия в природе
Многоугольники вокруг нас
Практическое применение площадей фигур.
Золотое сечение в искусстве и архитектуре.
От натурального числа до мнимой единицы.
Пифагор и его теорема.
Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии

## Slide 22: Темы проектов 2015-2016г.
Симметрия а архитектуре
Многогранники в архитектуре
Паркет
Лист Мебиуса
Волшебные свойства пирамиды
Теория игр
Особенности основных систем координат, применяемых в аналитической геометрии на плоскости
Пифагор и его теорема