Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Берёзка» р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской  области»

Принят на заседании  педсовета  № ___                                     «Утверждаю».

от  __________ 2021 года                                                          Заведующая МБДОУ д/с «Берёзка»

р.п. Самойловка

________________  Т.И.Фоменко

Социальный  проект

«Сказочный остров»

(долгосрочный (сентябрь 2020-май 2022 гг.)

Автор:

воспитатель группы «Звездочка»

Байбара Юлия Викторовна

2020-22 гг

Актуальность.

Интегративным результатом реализации общеобразовательной программы ДО является создание образовательной среды, обеспечивающие полноценное развитие детей, высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей, гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего  воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует внесению новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать педагогический процесс.

Таким образом, проект благоустройства решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулки детей. А также используется в целях активизации творческого потенциала педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных учреждениях, по формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики при благоустройстве территорий ДОУ.

Теоретический аспект проекта:

Долгосрочный социальный проект: «Сказочный остров»

Направление деятельности проекта:

Благоустройство и декоративное оформление участков, игровых площадок, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными и игровыми формами территории закрепленной за воспитателями  группы «Звездочка».

Участники проекта:

воспитатели,  родительская общественность.

Сроки реализации проекта:

Сентябрь 2020г.- май 2022 г.

Цель проекта:

Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории дошкольного учреждения.

Идея создания социального проекта в ДОУ легла в основу следующих задач проекта:

1.Создание своего «образа» территории, закрепленной за группой «Звездочка».

2.Создание комфортных условий для развития личности ребенка.

3.Активизация творческого потенциала воспитателей группы.

4. Создание единого пространства детей, педагогов, родителей.

Ожидаемые результаты:

Благоустройство территории в соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ.

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.

Привлечение родителей, общественности к благоустройству территории.

Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, воспитанников.

Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, имиджа дошкольного учреждения в поселке.

Повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей.

Гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного).

Сроки реализации и критерии оценки эффективности:

| № | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта | сентябрь 2020г. |
| 2 | Проектировочный | Построение схемы-эскиза благоустроенной территории | Октябрь 2020г. |
| 3 | Практический | Реализация проекта | ноябрь 2020-май 2022 г. |
| 4 | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Сентябрь 2020г.- май 2021г., июнь 2021г.-август 2022г. |
| 5 | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития | Сентябрь 2020г., сентябрь 2021г., сентябрь 2022г. |

План мероприятий подготовительного этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа состояния закрепленного участка на территории детского сада. Детальное обследование | Заведующий, воспитатель Байбара Ю.В. | Сентябрь 2020г. |
| 2 | «Проектирование по благоустройству игрового участка группы «Звездочка»» | Заведующий, воспитатель, родительский комитет | Октябрь 2020г. |
| 3 | Родительское собрание «Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории» | Воспитатель Байбара Ю.В., родители | сентябрь 2020г. |

### План мероприятий проектировочного этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Сказочный остров»- составление плана озеленения и благоустройства территории детского сада | Воспитатель Байбара Ю.В. заведующая Фоменко Т.И. | ноябрь 2020 - март 2021г. |

### План мероприятий практического этапа

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение семян и выращивание рассады или ее приобретение | Воспитатели, родители |
| 2 | Акция «Чистый двор» по благоустройству территории детского сада | Воспитатели, дети, родители |
| 3 | Обработка почвы и посадка рассады овощных, цветочных культур, оформление и проектировка клумб | Воспитатели, пом.воспитателя, дети |
| 4 | Уход за посаженными цветочными, овощными культурами | Воспитатели, пом.воспитателя, дети |
| 5 | Реконструкция имеющих малых архитектурных форм (покраска, посильный ремонт своими силами) | Воспитатели, пом.воспитателя |
| 6 | Покраска ограждений участков и игровых построек сказочными сюжетами, мультипликационными героями. | Воспитатели, пом.воспитателя, родители |

### Предполагаемые результаты, их социальная значимость

| № | Предполагаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории в соответствии с приоритетным направлением |
| 2 | Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры |
| 3 | Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, закрепленной за группой «Звездочка» |
| 4 | Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей |
| 5 | Привлечение родителей, педагогов, общественности к благоустройству территории |

ФОТООТЧЕТ  СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «Сказочный остров»