## Slide 1: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Солнышко»
ПРОЕКТ
Оптимизация процесса заполнения индивидуального образовательного маршрута обучающегося в ДОО
Бережливые технологии в ДОО
Городской округ город Бор
2025 год

## Slide 2: МАДОУ детский сад №15 «Солнышко» Карточка проекта «Оптимизация процесса заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО»
Утверждаю:
Заведующий ____И.В Феоктистова
4. Ключевые события проекта
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Заказчик проекта: Феоктистова И.В., заведующий МАДОУ детский сад №15 «Солнышко»
Владелец проекта: Феоктистова И.В., заведующий МАДОУ детский сад №15 «Солнышко»
Периметр проекта: методический кабинет, кабинеты специалистов
Руководитель проекта: Ворошилова И.Н., заместитель заведующего
Команда проекта: заместитель заведующего, педагог-психолог, председатель ППк
Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления информации об обучающихся целевых групп, что повлечет нарушения в обеспечении качества организации КРР в соответствии с ФОП ДО
Последствия: неэффективная организация психолого-педагогической работы с обучающимися целевых групп
Причина возникновения: отсутствие алгоритмизации заполнения ИОМ, ведение ИОМ ручным способом
Ценность для заказчика: возможность оперативного сбора информации об обучающихся целевых групп, сокращение временных затрат педагогов по ведению документации, стандартизированное заполнение ИОМ
Вовлеченные лица и рамки проекта
Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель
уменьшение временных затрат при получении, систематизации и анализе данных об обучающихся целевых групп уменьшение временных затрат при составлении ИОМ | 10 рабочих дней 16 ч | 5 рабочих дней 3 ч
1. Старт проекта – 13.01. 2025
2. Диагностика и целевое состояние – 13.01.2025 - 13.03.2025
Разработка текущей карты процесса -13.01.2025 – 13.02.2025
Разработка целевой карты процесса - 13.02.2021 - 01.03.2025
3. Внедрение улучшений – до 30.05.2025
4. Совещание по защите подходов внедрения – 10.03.2025
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 10.03.2025 - 30.05.2025
Руководитель проекта:_____И.Н Ворошилова

## Slide 3
Карта текущего состояния заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО
1
2
1
1
Наименование проблемы
1- временные потери (рабочее время)
2- расход бумаги
3 –необходимость передачи документа вручную на бумажном носителе
3
Планирование действий по заполнению ИОМ
Назначение даты сдачи заполненных ИОМ
Запрос у заместителя заведующего формы ИОМ (бумажный вариант)
Сбор информации для заполнения ИОМ
Сдача заполненных ИОМ
Получение информации для обновления ИОМ
2
Заполнение разделов ИОМ согласно рекомендациям ТПМПК, ППк
3

## Slide 4
Карта целевого состояния заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО
Предоставление педагогам и специалистам доступа к электронному шаблону ИОМ
Назначение даты сдачи заполненных ИОМ
Заполнение электронного шаблона ИОМ
Сдача заполненных ИОМ
Предоставление педагогам и специалистам доступа к заполненному ИОМ
Решение проблемы
1- создание электронного банка ИОМ обучающихся целевых групп
2- отказ от физической передачи информации
3 –использование внутреннего чата сотрудников ДОО
4 – переход на электронный документооборот
1, 2, 3,4

## Slide 5
№ п/п | Наименование проблемы | Способ решения проблемы | Экономия
1 | Временные потери. Длительное ожидание информации от исполнителей. | Создание электронного шаблона ИОМ обучающихся целевых групп | С 10 до 5 дней
2 | Расход бумаги на документы. Хранение ИОМ в бумажном варианте. | Использование внутреннего чата педагогов ДОО и корпоративной почты | С 16 до 3 часов
3 | Отсутствие электронной базы данных. Необходимость передачи документа вручную на бумажном носителе. | Переход на электронный документооборот. | С 10 дней до 5 дней
Анализ проблем

## Slide 6: План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО»
мероприятия | ответственный | срок
Создание рабочей группы по выявлению и решению проблемы предоставления информации об обучающихся целевых групп | заведующий | Январь 2025
Издание приказа «О реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО» с применением бережливых технологий» | заведующий | Январь 2025
Разработка электронного шаблона ИОМ | Заместитель заведующего, Педагог-психолог | Февраль 2025
Консультация по заполнению электронного шаблона ИОМ | Заместитель заведующего | Март 2025
Создание электронного банка ИОМ обучающихся целевых групп | Заместитель заведующего, Педагог-психолог | Март-апрель 2025
Обеспечение доступа педагогам и специалистам к электронному банку ИОМ обучающихся | Заместитель заведующего, Педагог-психолог | Февраль-май 2025
Использование внутреннего чата ДОО и корпоративной почты для передачи информации | Заместитель заведующего, | Февраль-май 2025
Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта | Заместитель заведующего | Май 2025

## Slide 7: Стандарт реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося в ДОО»
Получение доступа к электронной базе данных на Яндекс-диске через корпоративную почту
Педагоги и специалисты заходят в электронную базу данных
Заполнение и внесение изменений в ИОМ в зависимости от запроса информации
Сохранение информации в электронном виде
При необходимости предоставление документа в бумажном виде