## Slide 1: Проект «Маленькие сказочники»
Продолжительность проекта- краткосрочный
Возраст детей- 5-6-лет.
Возрастная группа- старшая.
Сроки реализации- с 29 ноября по 06 декабря 2021 г.

## Slide 2: Актуальность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (ст. 2 п. 2.6) «…развитие речи включает монологическую речь…».
В старшей группе «Звёздочки» детского сада №2 «Колокольчик», применяя методы диагностики, у 55% детей было выявлено недостаточность развитости монологической речи детей.
Благодаря педагогическому наблюдению за развитием монологической речи детей старшей группы, выявлено недостаточность развития монологической речи у 6 из 13 детей.
В группе недостаточно созданы условия для полноценного развития монологической речи у детей.

## Slide 3: Проблема:
Низкий уровень развития монологической речи у детей старшей группы «Звёздочки».

## Slide 4: Цель проекта:
Создание книги сказок «Маленькие сказочники» для развития монологической речи у детей старшей группы «Звёздочки».

## Slide 5: Задачи проекта:
Выстроить и обеспечить взаимодействие со всеми участниками проекта.
Организовать методическое и управленческое сопровождение проекта.
Обеспечить материально-техническую базу проекта.
Обеспечить информационное сопровождение проекта.
Обеспечить взаимодействие с социальными партнерами (библиотекарь)

## Slide 6: План реализации проекта
№ | Основные мероприятия проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственные/ участники
Подготовительный этап |  |  |  | 
1 | Родительское собрание. | 26.11. 2021 | Протокол родительского собрания. Создана проектная группа. | Воспитатели /Родители.
2 | Заседание проектной группы. | 29.11 2021 | Разработан проект. | Проектная группа.
3 | Педагогический совет ДОУ. | 5.10 | Протокол согласования проекта «Маленькие сказочники» в старшей группе детского сада. | Проектная группа/ Администрация.
4 | Размещение на сайте детского сада, в группе вайбер. | 6.10 | Рекламный пост начала проекта | Ответственный модератор

## Slide 7
Основной этап |  |  |  | 
1 | Экскурсия в библиотеку. Встречи в читальном зале детской библиотеки по теме «Сказки – детям» (выставка книг, краткий обзор). | 29.11.21. | «Доска предпочтений» (выбор смайлика (Веселый, грустный) при обсуждении экскурсии). | Библиотекарь, воспитатели/Родители, дети.
2 | Рассматривание иллюстраций книг, принесенных из дома. | 29.11.21 | Выставка любимых сказок. | Воспитатели/ Родители, дети.
3 | Утренний круг. Рассказ детьми любимой сказки. | 29.11 2021 | Фото-, видеоотчет. | Воспитатели, модератор/ Дети, родители.
4 | НОД «Учимся сочинять сказку» Знакомство детей со структурой сказки, используя мнемотаблицы. | 30.11 2021 | Картотека мнемотаблиц по структуре «Сказка» | Воспитатели/Дети . Учитель-логопед
5 | Прослушивание музыкальных сказок совместно с музыкальным руководителем. Сочинение сказок, совместно с родителями, для групповой книги сказок. (Задание на дом ) | 01.12 2021 | Аудио-_, видеозапись. Сказки, придуманные детьми совместно с родителями. | Воспитатели, музыкальный руководитель,модератор/Родители, дети.
6 | Утренний круг. Представление детьми своих сказок. | 02.12 2021 | Видео-, фотоотчет. | Воспитатели, модератор / Дети.
7 | Конкурс среди семей на лучшую обложку групповой книги сказок. (выбирают дети) | 03.12 2021 | Сделана обложка книги. | Проектная группа/ Дети, воспитатели.
8 | Мастерская по оформлению своей странички для книги сказок. «В гостях у сказки» чаепитие | 06.12 2021 | Книга сказок, оформленная детскими иллюстрациями. Презентация детьми книги. | Воспитатели / Родители, дети

## Slide 8
Заключительный этап |  |  |  | 
1 | Педагогическая диагностика. | Диагностика на начало года. | Мониторинг по динамике развития монологической речи детей старшей группы. | Воспитатели/ Дети.
2 | Заседание проектной группы. | 29.11.2021 | Фото-, видеоматериалы. | Проектная группа, модератор.
3 | Педагогический совет. | 03.12.2021 | Презентация результатов проекта. | Проектная группа/Администрация, педагоги ДОУ.
4 | Размещение информации на сайте ДОУ, Вайбер. | 04.12.2021 | Фотоотчет о проделанной работе на сайте ДОУ, в Вайбере для родителей. | Модератор .
5 | Выступление на районом методическом объединении | 15.12.2021 | Публикация материала на общеобразовательных порталах. | Воспитатели, модератор.

## Slide 9: Ресурсы.
№ | Ресурсы | Имеющиеся ресурсы | Запрашиваемые ресурсы
1 | Кадровые | Воспитатели. Администрация ДОУ. Модератор. Библиотекарь. | - Методическая литература. Броширатор . Лимитный тариф интернета (1200 рублей). - Наличие компьютера. - Художественная литература.
2 | Материально-технические | Канцелярия. Мнемотаблицы. | - Альбомы для рисования (13 штук по 40 рублей), краски гуашь (5 пачек по 120 рублей), кисточки беличьи (30 штук по 20 рублей), карандаши простые (30 штук по 10 рублей).
3 | Информационно-методические | Сайт ДОУ. Мессенджеры. Социальные сети. | - интернет- ресурсы. - Платный сайт для публикаций проекта (1000 рублей).
4 | Финансовые | - Стимулирующий фонд. | - Итого 4220 рублей.

## Slide 10: Ожидаемый результат:
Книга сказок «Маленькие сказочники».
Эффекты:
У детей старшей группы стала более развита монологическая речь.
Воспитатели повысили свою проектную и методическую компетентность; установили более тесные отношения с семьями воспитанников.
Библиотечный работник повысил свою компетентность содержания работы по ознакомлению дошкольников с художественной культурой, заинтересовал детей разнообразием книг.
Модератор усовершенствовал опыт создания и размещения проекта на образовательных сайтах, приобрел навык общения с другими участниками проекта.
Родители расширили знания в правильном подходе к ознакомлению детей с художественной литературой, стали принимать больше участия в жизни группы, уделять больше времени чтению книг детям.

## Slide 11: Риски.
Работа в детском саду в условиях пандемии.
Пассивное участие родителей в жизни группы детского сада.
Потеря мотивации у детей к проекту.

## Slide 12: Пути преодоления рисков.
Перевод проекта в онлайн-формат (на платформе Зум, Ютуб, мессенджеры и социальные сети, в виде вебинара)
Активные формы взаимодействия с семьями (дни открытых дверей, консультации, буклеты в приемную)
Включение новых методов мотивации (театрализация, озвучивание мультфильмов)

## Slide 13: Проектная группа:
Трещенко Т.А.
Овчинникова О.И.
Битиньш А.В.
Антоненко Н.И.