## Slide 1: Я- Сам!
Долгосрочный проект
Старшая группа «Ромашки» (5-6 лет) МБДОУ №29
Сроки реализации: ноябрь –май 2021/2022 г.

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
На основании ФГОС дошкольного образования (п.4.6) целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования предусматривают, что «…ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности…».
В ходе педагогического наблюдения в старшей группе «Ромашки» МБДОУ №29 было выявлено 30% детей, у которых в неполной мере сформированы навыки самостоятельности.
По результатам анализа проведенного анкетирования «Уровень развития самостоятельности детей» установлено, что 40% родителей не придают значения развитию детской самостоятельности.
Проведенные исследования показали, что в неполной мере созданы условия образовательного процесса для становления самостоятельности у детей.

## Slide 3
Проблема:
недостаточный уровень развития навыков самостоятельности у детей старшей группы «Ромашки»
Цель проекта:
создание детско-родительского клуба
«Я Сам!»
для развития у детей навыков самостоятельности

## Slide 4: ЗАДАЧИ
выстроить взаимодействие с участниками реализующего проекта;
обеспечить организационное и информационно-методическое сопровождение;
создать материально-техническую базу проекта

## Slide 5
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/участники
Подготовительный этап |  |  |  | 
1 | Анкетирование родителей | 1-4 ноября 2021г | Аналитическая справка | воспитатели/родители
2 | Родительское собрание | 8 ноября 2021г | Протокол собрания, выбрана тема и создан состав проектной группы | Воспитатели, педагог-психолог/родители
3 | Заседание проектной группы | 10 ноября 2021г. | Разработан групповой проект | проектная группа
4 | Педагогический совет | 15 ноября 2021г | Протокол согласования проекта | проектная группа/педагоги, администрация ДОО
5 | Презентация о начале проекта | 15 ноября 2021г | Информационный пост с фотоотчетом в Инстаграмм на странице ДОО | Модератор ДОО страницы Инстаграмм

## Slide 6
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/ участники
Основной этап |  |  |  | 
1 | Встреча участников детско-родительского клуба «Я сам!» | 26. 11.21г | Протокол собрания, выбор перечень тем | Воспитатели/ родители
2 | Заседание №1. Игра «Я родитель» | 24 12. 21г | Видеоотчет | Проектная группа, модератор/дети,родители
3 | Заседание №2. Круглый стол по обмену семейным опытом | 20.01.22г | Протокол заседания , фотоотчет | Воспитатель, педагог-психолог, модератор/родители
4 | Заседание №3. Просмотр фильма «Сад ясли в Японии» | 16.02.22г | Обсуждение, протокол мероприятия | Воспитатель/ родители
5 | Заседание №4. Мастер – класс : «КГН и сервировка стола» | 17.03.22г | Видео и фотоотчет, сценарий | Проектная группа, модератор/родители, дети
6 | Заключительное мероприятие Детско-родительского клуба «Я сам»: Квест «Я могу!» | 20.04.22г | Сценарий, презентация мероприятия | Проектная группа/дети, родители
7 | Заседание проектной группы | 1 раз в 2 месяца | Анализ ,аналитическая записка | Проектная группа
8 | Информирование о ходе реализации проекта | 1 раз в месяц | Размещение информации на странице Инстаграмм ДОО | Модератор ДОО страницы Инстаграмм

## Slide 7
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/участники
Заключительный этап |  |  |  | 
1 | Анкетирование «уровень развития самостоятельности детей» | 27.04.22г | Аналитическая записка | Воспитатель/родители
2 | Педагогическое наблюдение определение уровня самостоятельности детей | 18-28.04.22г | Аналитическая записка | Воспитатель/дети
3 | Заседание проектной группы о завершении проекта | 12.05.22г | Анализ проделанной работы и протокол заседания | Проектная группа
4 | Педагогический совет | 16.05.22г | Презентация итогов проекта | Проектная группа/педагоги, администрация ДОО
5 | МКУ КИМЦ (лучший проект ДО) | 06.2022 | Сертификат об участии в образовательном форуме | воспитатель

## Slide 8: РЕСУРСЫ
№ | Ресурсы | Имеющиеся ресурсы | Запрашиваемые ресурсы
1 | Кадровые | Воспитатели, младший воспитатель, администрация ДО, родители | Педагог-психолог, лператор(родитель)
2 | Материально-технические | РППС ДО, проектор, экран, ноутбук, фотоаппарат | Бумага, краска для цветного принтера, видеокамера(предоставляет родитель)
3 | Информационно-методические | Видеоматериалы, пособия и методическая литература, выход в интернет и интернет ресурсы, электронная почта | Методические и документальные видео
4 | Финансовые | Фонд группы: -пособие(1200р) -посуда, принадлежности для серверорвки(1800р) -ткань(500р) Итого:3500руб | Педагог-психолог(1 час -1200руб), Бумага(2п- 600руб), краска(заправка 2000 руб) Модератор(1час/150)-4час/600руб Итого:4400руб

## Slide 9
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Продукт: действующий детско-родительский клуб «Я- Сам!»
Эффекты:
Дети(5-6 лет)-повысился уровень навыка самостоятельности; проявление инициативы; научились работать в команде; развился навык общения со взрослыми и сверстниками;
Родители- приобщились к участию в жизни детского сада; повысился уровень родительской компетентности в обучении навыков самостоятельности детей;
Воспитатели- повысился уровень в проектной компетенции; установили доверительные партнерские отношения с семьями воспитанников;
Педагог-психолог- повысился уровень педагогической компетентности в работе с семьями воспитанников и воспитателями;
Администрация-повысился уровень компетентности в разработке систем мероприятий и созданию условий для взаимодействия ДОУ и семьи;
Модератор- усовершенствование профессиональных ИКТ компетенций и уровень социально коммуникативных навыков.

## Slide 10
РИСКИ
Условия возникновения рисков | Пути преодоления
1.Заболеваемость детей | 1.Здоровьесберегающие технологии. Перенос даты проведения.
2.Эпидимелогическая ситуация в Стране(закрытие учреждения) | 2. Проект Он-лайн (платформа ZOOM)
3.Низкий процент использования ИКТ технологий в образовательной деятельности, в связи с поломкой оборудования(проектор, видеокамера) | 3. Замена оборудования(проектор на ноутбуки, аренда камеры)

## Slide 11
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Каледа Мария Николаевна
Вагнер Юлия Сергеевна
Сташкевич Евгения Викторовна
Тупикова Мария Викторовна
Злобина Юлия Сергеевна
Зубкова Ольга Павловна
Хацкевич Татьяна Владимировна